## 脑波采样学习计划
🧠 DeepBCI 脑波采样学习计划表 ¦ RCA IDE 项目
硬件：DeepBCI Board（OpenBCI Cyton 兼容） ¦ 目标：稳定采集 EEG 信号并输出 theta / beta 频带数据
# | 阶段 | 子步骤 | 预计时间 | 操作说明 | 注意事项 / 资源文件 | 完成状态
阶段一：软件环境搭建
1 | 阶段一：软件环境搭建 | 1.1 安装 Python 3.13 | 30 分钟 | 运行 project1 文件夹内 python-3.13.6-amd64.exe 安装包。 安装时勾选「Add Python to PATH」。 完成后在命令提示符输入 python --version 验证。 | 文件位置：脑机接口/python-3.13.6-amd64.exe 若已安装可跳过，但建议版本 ≥ 3.10。 | ☐ 未开始
2 | 阶段一：软件环境搭建 | 1.2 安装 Arduino IDE 1.8.19 | 20 分钟 | 运行 arduino-1.8.19-windows.exe 完成安装。 打开 Arduino IDE → 文件 → 首选项 → 附加开发板管理器网址， 粘贴 首选项内容.txt 中的两个 URL（chipKIT + ESP8266）。 | 文件：开源脑机接口arduino资源/arduino-1.8.19-windows.exe URL 内容见：首选项内容.txt | ☐ 未开始
3 | 阶段一：软件环境搭建 | 1.3 安装 Arduino 库文件 | 30 分钟 | 在 Arduino IDE → 工具 → 管理库 中搜索并安装： ① ArduinoJson 5.13.5 ② WiFiManager 2.0.17 参考截图：安装OpenBCI库文件.jpg、我的电脑库安装的位置.jpg | 版本号必须精确匹配（所需要安装库.txt）。 截图参考：安装OpenBCI库文件.jpg | ☐ 未开始
4 | 阶段一：软件环境搭建 | 1.4 安装 OpenBCI GUI | 15 分钟 | 解压 OpenBCI_GUI-6.0.0-beta.1.zip 到任意目录。 双击 OpenBCI_GUI.exe 启动，首次运行会自动下载依赖。 （也可用 project1 内已修改的可执行版） | 文件：脑机接口/OpenBCI_GUI-6.0.0-beta.1.zip 或直接使用：OpenBCI GUI修改后可执行 文件夹 | ☐ 未开始
5 | 阶段一：软件环境搭建 | 1.5 安装 BrainFlow & MNE | 20 分钟 | 打开命令提示符（管理员），依次执行： pip install brainflow pip install mne 验证：python -c "import brainflow; import mne; print('OK')" | brainflow-5.18.1.zip 可用于离线安装（pip install brainflow-5.18.1.zip） MNE 建议版本 1.6.0（pip install mne==1.6.0） | ☐ 未开始
阶段二：硬件连接与测试
6 | 阶段二：硬件连接与测试 | 2.1 了解接线图 | 20 分钟 | 仔细查阅 电极接线图.jpg，了解： ① Cyton 主板的通道编号 (CH1–CH8) ② Daisy 扩展板的通道 (CH9–CH16) ③ 参考电极（左耳乳突 SRB1）与接地电极（右耳乳突 BIAS）的位置 | 文件：脑机接口/电极接线图.jpg 国际 10-20 系统：Fp1/Fp2/F3/F4 用于额叶注意力监测 | ☐ 未开始
7 | 阶段二：硬件连接与测试 | 2.2 佩戴脑电帽 | 30 分钟 | ① 打印或 3D 打印改进版脑电帽（中号/大号 .stl）。 ② 将 Ag/AgCl 干电极按接线图卡入帽槽。 ③ 佩戴时保证每个电极与头皮紧贴，必要时微调帽子松紧带。 ④ 参考电极夹在左耳垂，接地电极夹在右耳垂。 | STL 文件：脑机接口/改进版脑电帽中号.stl 干电极需要更大压力才能稳定接触，必要时可加少量导电膏。 | ☐ 未开始
8 | 阶段二：硬件连接与测试 | 2.3 蓝牙配对 | 15 分钟 | ① 给 DeepBCI 板通电（电池或 USB）。 ② 在 Windows 蓝牙设置中搜索并配对 DeepBCI/OpenBCI 设备。 ③ 记录分配到的 COM 端口号（设备管理器 → 端口）。 特别提示：优先使用蓝牙模式！连接后等待 ≥30 秒再启动数据流。 | ⚠️ 特别提示.txt：蓝牙最稳定！ WiFi 模式不稳定，有线模式次之。 连接后必须等待 30 秒让 WiFi 初始化完成再点 Start Data Stream。 | ☐ 未开始
阶段三：OpenBCI GUI 采样
9 | 阶段三：OpenBCI GUI 采样 | 3.1 启动 GUI 并连接 | 20 分钟 | ① 打开 OpenBCI GUI → System Control Panel。 ② 选择 CYTON（或 CYTON+DAISY）。 ③ Transfer Protocol 选择 Serial（蓝牙对应的 COM 端口）。 ④ 点击 START SESSION → 等待初始化完成。 | 参考：OpenBCI GUI操作方法.rar / openbcigui命令集.docx 若连接失败检查 COM 端口是否正确，或重启 DeepBCI 板。 | ☐ 未开始
10 | 阶段三：OpenBCI GUI 采样 | 3.2 配置采样参数 | 15 分钟 | 在 GUI 中设置： • 采样率：250 Hz（默认，满足 theta/beta 分析需求） • 带通滤波器：0.5–100 Hz（隔离有效 EEG） • 陷波滤波器：50 Hz（消除工频干扰） • 通道增益：24x（推荐用于 EEG） | 采样率选 250 Hz 可避免 theta/beta 频段混叠。 50 Hz 陷波是中国电网频率，必须开启！ | ☐ 未开始
11 | 阶段三：OpenBCI GUI 采样 | 3.3 实时查看信号 | 30 分钟 | ① 点击 START DATA STREAM（等待 30 秒后点击！）。 ② 观察时域波形：正常 EEG 幅值约 10–100 μV。 ③ 打开 FFT Plot 窗口，观察频谱，确认可见 alpha 峰（8–12 Hz）。 ④ 若信号杂乱：检查电极接触 → 重新调整帽子 → 被测者放松闭眼。 | 质量检查标准： ✓ 波形无大幅饱和（±187 μV 为上限） ✓ FFT 中可见 alpha 峰 ✗ 肌电伪迹：告知被测者放松面部/颈部 | ☐ 未开始
12 | 阶段三：OpenBCI GUI 采样 | 3.4 保存 CSV 数据 | 10 分钟 | ① GUI 右上角 → Data Logging → 选择 BrainFlow Streamer 或 CSV。 ② 指定保存路径，点击开始记录。 ③ 采集 5 分钟（安静闭眼 + 专注计算 各约 2.5 分钟）。 ④ 停止后检查 CSV 文件，确认通道数与数据行数正常。 | CSV 格式参考 openbcigui命令集.docx 第三节。 建议同时保存 OpenBCI 格式（.txt）作为备份。 | ☐ 未开始
阶段四：Python / BrainFlow 采样
13 | 阶段四：Python / BrainFlow 采样 | 4.1 运行 BrainFlow 示例 | 30 分钟 | 新建 Python 文件 test_stream.py，输入： ───────────────────────────── from brainflow.board_shim import BoardShim, BrainFlowInputParams, BoardIds import time, numpy as np params = BrainFlowInputParams() params.serial_port = 'COM3' # 改为你的 COM 端口 board = BoardShim(BoardIds.CYTON_DAISY_BOARD, params) board.prepare_session() board.start_stream() time.sleep(10) data = board.get_board_data() board.stop_stream() board.release_session() print('采集到', data.shape[1], '个样本') np.save('eeg_raw.npy', data) ───────────────────────────── 运行并确认控制台打印样本数。 | 串口号在设备管理器确认（通常 COM3–COM10）。 BoardIds.CYTON_DAISY_BOARD = 2（8+8=16 通道） BoardIds.CYTON_BOARD = 0（8 通道） | ☐ 未开始
14 | 阶段四：Python / BrainFlow 采样 | 4.2 实时可视化验证 | 20 分钟 | 安装 matplotlib（pip install matplotlib），在 test_stream.py 末尾添加： ───────────────────────────── import matplotlib.pyplot as plt eeg_ch = BoardShim.get_eeg_channels(BoardIds.CYTON_DAISY_BOARD) for ch in eeg_ch[:4]: plt.plot(data[ch][:500], label=f'CH{ch}') plt.legend(); plt.title('EEG 前 2 秒'); plt.show() ───────────────────────────── 确认 4 个通道波形可正常显示。 | 若波形全为 0：检查 serial_port 是否正确， 或板子未正常初始化（重启板子再试）。 | ☐ 未开始
阶段五：MNE 数据处理与分析
15 | 阶段五：MNE 数据处理与分析 | 5.1 加载数据到 MNE | 30 分钟 | 新建 mne_process.py： ───────────────────────────── import mne, numpy as np data = np.load('eeg_raw.npy') # shape: (ch, samples) fs = 250 # 采样率 ch_names = [f'CH{i}' for i in range(16)] info = mne.create_info(ch_names, sfreq=fs, ch_types='eeg') raw = mne.io.RawArray(data[:16] * 1e-6, info) # 转为 V raw.plot(duration=10, n_channels=8) ───────────────────────────── 观察 MNE 交互式时域图。 | data[:16] 取前 16 个 EEG 通道（去掉时间戳、加速度等行）。 单位转换：OpenBCI 输出为 μV，MNE 需要 V（×1e-6）。 | ☐ 未开始
16 | 阶段五：MNE 数据处理与分析 | 5.2 滤波与陷波 | 20 分钟 | 在 mne_process.py 中继续添加： ───────────────────────────── raw.filter(l_freq=0.5, h_freq=100) # 带通 raw.notch_filter(freqs=50) # 工频陷波 raw.filter(l_freq=4, h_freq=30) # 保留 theta+beta raw.plot_psd(fmax=50) # 查看功率谱 ───────────────────────────── 功率谱中 theta(4–7Hz) 和 beta(13–30Hz) 应清晰可见。 | 滤波顺序：先宽带 → 再陷波 → 再窄带（可根据需求调整）。 plot_psd 可快速验证滤波效果。 | ☐ 未开始
17 | 阶段五：MNE 数据处理与分析 | 5.3 ICA 去除眼电伪迹 | 45 分钟 | ───────────────────────────── from mne.preprocessing import ICA ica = ICA(n_components=15, random_state=42) ica.fit(raw) ica.plot_components() # 查看成分地形图 # 目视识别眼电成分（前额区域集中） ica.exclude = [0, 1] # 假设第 0,1 成分为眼电 raw_clean = ica.apply(raw.copy()) raw_clean.plot(duration=10) ───────────────────────────── 对比去除前后波形，确认大幅减少眨眼伪迹。 | ⚠️ ICA 成分识别需要练习： • 眼电成分：地形图集中在 Fp1/Fp2 区域 • 肌电成分：高频、分布广泛 • 心电成分：规律脉冲状 多练习 10+ 次才能熟练判断。 | ☐ 未开始
18 | 阶段五：MNE 数据处理与分析 | 5.4 计算 theta/beta 比值 | 30 分钟 | ───────────────────────────── from mne.time_frequency import psd_array_welch import numpy as np data_arr, times = raw_clean[:] # shape: (ch, samples) psds, freqs = psd_array_welch(data_arr, sfreq=250, fmin=1, fmax=40, n_fft=512) # theta: 4-7Hz, beta: 13-30Hz tf = (freqs>=4)&(freqs<=7) bf = (freqs>=13)&(freqs<=30) theta_power = psds[:, tf].mean(axis=1) beta_power = psds[:, bf].mean(axis=1) ratio = theta_power / beta_power print('theta/beta ratio per channel:', ratio) ───────────────────────────── 打印每通道比值。ADHD 患者通常比值 > 3.0。 | 这是 ADHD 注意力监测帽的核心指标！ 额叶通道（Fp1/Fp2/F3/F4）的比值最具参考价值。 基线参考：正常成人安静时比值约 1.5–2.5。 | ☐ 未开始
阶段六：信号质量优化与记录
19 | 阶段六：信号质量优化与记录 | 6.1 阻抗检测 | 20 分钟 | 在 OpenBCI GUI → Impedance Check 模式： ① 对每个通道运行阻抗测试。 ② 目标：阻抗 < 20 kΩ（绿色区域）。 ③ 若阻抗过高：用棉签蘸少量生理盐水轻拭电极下头皮，或调整电极压力。 | 阻抗颜色参考： 🟢 绿色 <20kΩ：良好 🟡 黄色 20–100kΩ：可用 🔴 红色 >100kΩ：需处理 干电极通常难以达到湿电极水平，30kΩ 以内可接受。 | ☐ 未开始
20 | 阶段六：信号质量优化与记录 | 6.2 建立采样实验记录 | 30 分钟 | 每次采样会话记录以下内容（建议新建 Excel 记录表）： ① 日期 / 被测者 / 年龄 ② 帽子尺寸 & 电极配置 ③ 阻抗检测结果（各通道） ④ 信号质量评分（1–5） ⑤ 采样时长 & 任务描述（安静/专注/分心） ⑥ 保存的文件路径 ⑦ 备注（伪迹类型、特殊情况等） | 系统性记录是 IDE 申请作品集的重要组成。 这些记录可直接作为 Learning Journal（学习日志）内容。 | ☐ 未开始
21 | 阶段六：信号质量优化与记录 | 6.3 数据存档与可视化输出 | 30 分钟 | ① 将处理后的 EEG 数据保存为 .fif 格式（MNE 标准）： raw_clean.save('session_001_raw.fif', overwrite=True) ② 导出 theta/beta 比值图（PNG）用于作品集： import matplotlib; matplotlib.pyplot.savefig('tbr_plot.png', dpi=150) ③ 整理文件结构： /EEG_Data/ raw/ ← OpenBCI CSV processed/ ← .fif 文件 figures/ ← 可视化图表 | .fif 是 MNE 标准格式，可直接重新加载处理。 PNG 图表可用于 RCA IDE 申请作品集和 Learning Journal。 | ☐ 未开始
💡 使用提示：按顺序完成每个步骤，完成后将「☐ 未开始」改为「✓ 已完成」。遇到问题可加入 DeepBCI 技术交流群：66962690
📁 所有安装文件均在 project1/脑机接口/ 和 project1/开源脑机接口arduino资源/ 文件夹内。目标：完成所有步骤后可稳定采集 theta/beta 频带 EEG 信号，支持 RCA IDE ADHD 注意力监测帽项目。